## TOTAL
PROCESOS | % EJECUCIÓN
OFICINA JUDICIAL | 100
TALENTO HUMANO | 100
ASISTENCIA LEGAL | 100
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 100
GESTIÓN TECNOLÓGICA | 100
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA | 100
600
100

## MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
Rama judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERATIVO 2016 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
AMPLIACION PROYECTO
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD 2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PSD | % | FECHA DE CONTROL | CANTIDAD REALIZADA | TIPO DE INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Construcción de infraestructura propia del sector | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | Continuar con la construccion de la Sede Judicial de Apia | 1) Gestionar los Recursos para la continuar la construccion de la Sede Judicial. 2) Adelantar Proceso contractual respectivo | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA FASE I Y SE DEJA ADJUDICADO EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA FASE II
2 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Construcción de infraestructura propia del sector | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | Adecuar el edificio Palacio de Justicia en Municipio de Quinchía Risaralda | 1) Realizar el Diseño Arquitectónico Autosustentable y Bioclimático, 2) Gestionar los Recursos para la modernizacion, ampliacion y mejoramiento de los espacios fisicos | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | anual | N.A | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
3 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar la Implementación de Jardines verticales en las Areas de Circulación del palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar el Diseño Autosustentable y Bioclimático, 2) Gestionar los Recursos para la modernizacion y mejoramiento de los espacios fisicos de circulación | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | anual | N.A | GESTION | La implementacion de sistemas naturales para mejorar las condiciones higrotermicas de los espacios, de acuerdo al Manual de Espacios Fisicos saludables, es un compromiso de esta administración tanto para los servidores judiciales como para los usuarios del servicio, en cuanto a la mejora de las instalaciones acordes a las necesidades de los usuarios internos y externos | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
4 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Suministrar e instalar pasamanos en acero inoxidable en zonas de circulación y escaleras del Palacio de Justicia de Pereira según normativa vigente de accesibilidad en Edificios Públicos y Manual de Espacios Físicos Saludables | 1) RealizarEstudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | La instalación de pasamanos adicionales y la sustitucion de otros, forma parte del programa de adecuacion para el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad en el interior y exterior del Palacio de Justicia de Pereira. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION
5 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Iniciar Segunda etapa de Instalación de barrera Vegetal en fachadas, para mejorar condiciones térmicas de los despachos judiciales del Palacio de Justicia de Pereira. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | El confort térmico forma parte importante en el desarrollo de las actividades del servidor judicial, con este sistema se espera mejorar las condiciones de deslumbramiento e incidencia solar de una manera natural | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | En el mes de diciembre del 2015, se instalon el sistema piloto de cobertura vegetal. Se evaluaran los indicadores de funcionamiento del sistema para aplicarlo en otras fachadas.
6 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar (II Fase) con la Modificacion de ventanales de Despachos judiciales de la Torre A del Palacio de Justicia de Pereira, | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | El confort térmico forma parte importante en el desarrollo de las actividades del servidor judicial, con estas medidas, se permitirá aumentar el volumen de aire renovado de manera natural en cada despacho, mejorando las condiciones térmicas y de ventilación, partiendo de los resultados obtenidos en las plantas 4ta y 5ta de la torre A. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
7 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar con la Rehabilitacion de techos de pasillos de torre A Planta 3ra | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Debido al avanzado estado de deterioro encontrado en la planta 2da, la cuantia del contrato inicial se agoto sin poder intervenir la planta 3ra. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
8 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar la Sustitución de cielo raso existente por sistema fibra mineral. Torre C. Planta 2da y 3ra. Despachos de magistrados. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo.. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | La sustitucion del cielo raso, forma parte de las tareas de renovación de despachos de magistrados, retirando acabados antiguos deteriorados por el uso | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
9 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Contratar Mantenimiento por 1 año de paisajismo y jardines de zonas comunes, en el Palacio de Justicia de Pereira.(seguimiento, control y mantenimiento correctivo) | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar el funcionamiento de los sistemas de riego de manera eficiente, asi como el mantenimiento de las especies vegetales de los jardines verticales, con personal idoneo. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL MANTENIMIENTO SE CONTRATO Y SE EJECUTO DUARANTE TODOS LOS MESES
10 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Iniciar la Rehabilitación estructural parcial e impermeabilizacion de rampa de acceso al Estacionamiento del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Investigar el alcance de la patologia y definir sistema de reparacion. 2) Realizar Estudio Previo. 3) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la durabilidad de los elementos estructurales del Edificio. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
11 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Iniciar el proyecto de Suministro, actualización e instalación del sistema de Alarma, Evacuación y Detención de Incendio para la Torre A, B y C del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la seguridad de los servidores judiciales y usuarios del Palacio de Justicia de Pereira, en caso de emergencia o incendio. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
12 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Instalar papel polarizado en ventanas de la fachada Este y Oeste, con filtro UV para mejorar confort térmico en despachos y juzgados del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Mejorar las condiciones termicas y de iluminacion de oficinas, con incidencia solar directa en sus puertas o ventanas. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION
13 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Adecuar y renovar las instalaciones de energia y datos de Oficina de Titulos del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Acondicionar espacios de acuerdo a los requerimientos funcionales y renovacion de red electrica y de datos | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
14 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Servicio de mantenimiento correctivo (rehabilitacion) del tanque de almacenamiento de combustible y accesorios de planta generadora de emergencia del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la seguridad de uso de la planta de generacion de emergencia. | EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2016
15 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Servicio de mantenimiento correctivo (rehabilitacion) de sistema de almacenamiento de agua (reserva) para sistema de extincion de incendios. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la integridad estructural del vaso que almacena el agua, asi como mejorar su acceso para mantenimiento. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION
16 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Servicio de mantenimiento de los equipos electrónicos de seguridad y emergencia (sistema integrado de deteccion de incendio y sistema magnetico de puertas) del Palacio de Justicia de Pereira. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Mantener en correcto funcionamiento el sistema actual de alarma y deteccion de incendio del Palacio de Justicia de Pereira. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION
17 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Modernizacion de la Celda de Medida y Celda de Proteccion ubicadas en la Subestacion. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Mejorar las condiciones de seguridad en el uso y mantenimiento de las instalaciones electricas de la subestacion. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | Pendiente de Asignación de Presupuesto
18 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Instalación de Reconectador de 33 kV en reemplaso de cajas primarias existntes. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la seguridad de los operarios del sistema en el momento de cortes programados, asi como la eficiencia del procedimiento y la integridad de las instalaciones y equipos. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | Pendiente de Asignación de Presupuesto
19 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Rehabilitacion de barandas de concreto armado (primera fase) en terrazas de Palacio de Justicia de Pereira. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la integridad estructural de estos elementos, y la seguridad de los usuarios y servidores judiciales. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | Pendiente de Asignación de Presupuesto
20 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y elementos constructivos (cubiertas, instalaciones sanitarias, fachadas y paredes), de las Sedes Judiciales de Dosquebradas y Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Recuperar y mantenter el correcto estado de conservacion de los elementos constructivos de las distintas sedes judiciales | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION
21 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Estudio de Diagnostico Estructural, analisis de Vulnerabilidad Sismica y Patologias para la Estructura de la Sede Judicial de Belen de Umbria | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Evaluar las causas y soluciones a la patologia estructural detectada en el Edificio de la Sede Judicial de Belen de Umbria. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | Pendiente de Asignación de Presupuesto
22 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Adecuación de areas para instalación de Salas de Audiencias para la implementacion del Sistema Oralidad Civil Familia en Sede Judicial de Santa Rosa | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Redistribuir y habilitar el espacio para la instalación de Salas de Audiencias requeridas por el Sistema Civil Familia en la Sede Judicial de Santa Rosa. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | Pendiente de Asignación de Presupuesto
23 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Adecuación de areas para instalación de Salas de Audiencias para la implementacion del Sistema Oralidad Civil Familia en Sede Judicial de Belen de Umbria | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION | Redistribuir y habilitar el espacio para la instalación de Salas de Audiencias requeridas por el Sistema Civil Familia en la Sede Judicial de Belen de Umbria. | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | Pendiente de Asignación de Presupuesto
2300
100

## ADQUISICION BYS
Rama judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERATIVO 2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD 2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PSD | % | FECHA DE CONTROL | CANTIDAD REALIZADA | TIPO DE INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Modernizar el mobiliario al servicio de los Despachos Judiciales con forme a los lineamientos ergonomicos planteados en los programas de salud ocupacional | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Adquisicion de mobiliario con diseños acorde los espacios y diseño de los inmuebles que permitan optimizar los espacios fisicos y brinden confor a los servidores judiciales. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar elementos funcionales y modernos que cumplan con estanderes ergonomicos para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, SE ENCUENTRA EN EJECUCION
2 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Modernizar el mobiliario al servicio de los Despachos Judiciales con forme a los lineamientos ergonomicos planteados en los programas de salud ocupacional. | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Mantenimiento preventivo y correctivo de 64 archivos rodantes para las Sedes Judiciales. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
200
100

## GESTION TECNOLÓGICA
Rama judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERATIVO 2016 GESTION TECNOLOGICA
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD 2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PSD | % | FECHA DE CONTROL | TIPO DE INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Capacitar a los empleados encargados del manejo de los equipos en las audiencias en el nuevo Software Cicero | 1) Identificar la Población Objeto de la Capacitación, 2) Preparar la Capacitación. 3) Realizar convocatoria para garantizar la asistencia. | Fortalecer la Gestión Judicial de la Administración de Justicia a partir de la modernización y tecnificación de los modelos de gestión alineados al PET (Modelos de Despacho Judicial Virtual y Móvil) | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | CAPACITACIONES REALIZADAS A POCOS FUNCIONARIOS EN DICIEMBRE DE 2016, YA QUE POR LA TERMINACION DEL SERVICIO DE ONSITE EN ESTE MES, NO SE PUDO CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD.
2 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Instalar un sistema de calificación del servicio en la oficina de reparto. | 1) RealizarEstudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. | Fortalecer la Gestión Judicial de la Administración de Justicia a partir de la modernización y tecnificación de los modelos de gestión alineados al PET (Modelos de Despacho Judicial Virtual y Móvil) | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPERA DE ASIGNACION DE RECURSOS POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL
3 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | Carnetización con lectora de tarjeta para el acceso al Palacio de Justicia a todos los servidores judiciales | Entregar Carné con lectora de tarjeta para que puedan ingresar a través del sistema de control de Acceso del Palacio de Justicia de una manera Agil y oportuna a todos los servidores judiciales que laboran en el Palacio de Justicia | Fortalecer la infraestructura de protección de las sedes judiciales a nivel nacional | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (No. de empleados carnetizados / Total empleados que laboran en el Palacio de Justicia 480)*100 | 108.5417 | semestral | GESTION |  |  | a la fecha se han entregado 521 carne con lectora, a empleados que laboran en el palacio de justicia y a otros que estan en sedes alternas, pero que requieren ingreso a estas instalaciones
4 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | Fortalecer el Sistema de Cobertura del CCTV con cámaras digitales | 1) RealizarEstudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Fortalecer la infraestructura de protección de las sedes judiciales a nivel nacional | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION
5 | TECNOLOGIA | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | Suministro e instalación del Sistema de Almacenamiento de videos (NAS) del CCTV | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Fortalecer la infraestructura de protección de las sedes judiciales a nivel nacional | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION
6 |  | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | Adecuación del Espacio Físico del Centro de Control del CCTV | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Fortalecer la infraestructura de protección de las sedes judiciales a nivel nacional | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION
7 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Instalar Sistema de Portal Cautivo en el Palacio de Justica | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Contratacion y ejecucion. | Fortalecer la Gestión Judicial de la Administración de Justicia a partir de la modernización y tecnificación de los modelos de gestión alineados al PET (Modelos de Despacho Judicial Virtual y Móvil) | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION | Instalar un sistema que permita controlar a los usuarios que se conectan a Internet a través de WiFi en el Palacio de Justicia, para que liberen el canal cada tiempo determinado (tengan que volver a loguearsen). | A DICIEMBRE 31 DE 2016, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION
8 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Fortalecer el uso del correo electrónico institucional en la Rama Judicial | 1) Identificar la Población Objeto de la Capacitación, 2) Preparar Campaña y Capacitación 3) Realizar convocatoria para garantizar la asistencia y utilización 4) Realizar campaña para fortalecer el uso del correo institucional en nuestra Seccional, además de hacer seguimiento a todos los correos sobre su uso. | Implementar y Capacitar a los y las Servidores de la Rama Judicial en el uso y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones | 1) Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera. 2) Ingeniero sistemas | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | SE HICIERON CAPACITACIONES PUESTO A PUESTO, SE HICIERON CAMPAÑAS POR COMUNICACIONES PEREIRA, SE ENVIARON CIRCULARES EN AHORRO DE PAPEL SOBRE EL USO DEL CORREO ELECTRONICO
9 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Fortalecer el uso de las Extensiones Institucionales en la Rama Judicial | 1) Identificar la Población Objeto de la Capacitación, 2) Preparar Campaña y Capacitación 3) Realizar convocatoria para garantizar la asistencia y utilización 4) Realizar campaña para fortalecer el uso de las extensiones para llamadas a telefonos fijos institucionales en nuestra Seccional. | Implementar y Capacitar a los y las Servidores de la Rama Judicial en el uso y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones | 1) Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera. 2) Ingeniero sistemas | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | SE HICIERON CAPACITACIONES PUESTO A PUESTO, SE HICIERON CAMPAÑAS POR COMUNICACIONES PEREIRA, SE ENVIARON DIRECTORIOS TELEFONICOS DE LAS EXTENSIONES
10 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Migración de los usuarios del Dominio Risdisaj2 a nuevo Directorio Activo de la Rama Judicial | 1) Creación de usuarios y equipos en el nuevo Dominio. 2) Cambiar todos los computadores al nuevo Dominio. 3) Configurar nuevamente los recursos y periféricos en cada despacho | Migrar a todos los usuarios de la Seccional al nuevo Directorio Activo de la Rama Judicial, ofreciendo mayor segurdad y control de los equipos | Ingeniero Sistemas, area de Gestión Tecnológica. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 0 | semestral | GESTION
11 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional-BID | Descontaminación visual en los ascensores y pasillos del Palacio de Justicia | 1) Definir material a difundir por el sistema de pantallas informativas 2) Realizar campañas en los despachos sobre la contaminación visual. 3) Solicitar el envío del material a presentar a la Desaj. 4) Definir el cronograma de presentación de los audios. 5) Adecuar las pantallas digitales para proyectar la información | Mejorar la calidad de la información jurisprudencial | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2016
12 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional-BID | Adecuación del Sistema de Audio en los corredores del Palacio de Justicica | 1) Definir material a difundir por el sistema de audio | Mejorar la calidad de la información jurisprudencial | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION
1108.5417
92.3785

## OFICINA JUDICIAL
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERTIVO OFICINA JUDICIAL
Nº | POLITICA PSD 2015-2018 | ESTRATEGIAS (PSD 2015-2018) | PROGRAMAS (Plan Estratégico 2015-2018) | PROYECTO NIVEL CENTRAL (Plan de Inversiones 2015-2018) | PROYECTO NIVEL SECCIONAL | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVOS NIVEL SECCIONAL | ACTIVIDADES NIVEL SECCIONAL | AREA RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO SECCIONAL | CANTIDAD PROYECTADA | PERIODICIDAD DE LA MEDICION | MEDICION DE LA VARIABLE AL PERIODO | TIPO DE INDICADOR | MEDICION DEL INDICADOR | ANALISIS DEL INDICADOR - OBSERVACIONES
1. | Democratización de la Administración de Justicia (Numeral 3.6 PSD 2015-2018) | Optimizar el registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y de Consultorios Jurídicos (Numeral 3.6.2.3 PSD 2015-2018) | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | Mantenera actualizada la lista Auxiliares de la Justicia, como responsabilidad de la Oficina Judicial | La lista de auxiliar de la justicia debe actualizarse, en cumplimiento de los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y en los periodos determinados para ello | Llevar y mantener actualizado el registro de auxiliares de la justicia, conforme a los lineamientos del Consejo Superior de la Judicatura | 1.) Elaborar cronograma para la inscripción de nuevas personas interesadas en integrar la lista. 2.) Publicar convocatoria y recibir hojas de vida. 3.) Estudio hojas de vida. 4.) Publicación listado de admitidos e inadmitidos. 5.) Resolver objeciones. 6.) Constitución Póliza para Secuestres. 7.) Publicación Lista Definitiva. 8.) Envio de la lista a los Despachos Judiciales e Inspecciones de Policía | OFICINA JUDICIAL | (Nº de personas admitidas / Nº de inscritas)*100 | 94 | ANUAL | 94 | GESTION | 100% | Se cumplió al 31 de diciembre de 2016. Se remitió la resolución a los Despachos Judiciales e Inspecciones de Policía. Se elaboró la lista y se remitió a los Despachos Judiciales Resolución DESAJPR16-114 ACTUALIZACION MODALIDAD DE SECUESTRE
2 | Democratización de la Administración de Justicia (Numeral 3.6 PSD 2015-2018) | Optimizar el registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y de Consultorios Jurídicos (Numeral 3.6.2.3 PSD 2015-2018) | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | Instalar software diseñado para el nombramiento de Auxiliares de la Justicia en los Despachos Judiciales del Distrito | Instalación Software de Auxiliares de la Justicia en los Despachos Judiciales del Distrito. | Llevar y mantener actualizado el registro de auxiliares de la justicia | 1. Remitir comunicación solicitando el envío del software 2. la instalación del Software | OFICINA JUDICIAL | (Nro. De equipos con Softweare instalado / Nro de Comuputadores destinados para el proceso) | 2 | ANUAL | 2 | GESTION | 100% | Se cumplió al mes de junio ya que se remitió la comunicación. La Urna solicitó los datos de la persona responsable del manejo del programa. Se remitió comunicación a la Unidad, solicitando el software DESAJP13-715
3 | Democratización de la Administración de Justicia (Numeral 3.6 PSD 2015-2018) | Optimizar el registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y de Consultorios Jurídicos (Numeral 3.6.2.3 PSD 2015-2018) | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | Carnetizar los Auxiliares de la Justicia | Debe contarse con la identificación plena de los auxiliares de la justicia a través del carné. | Dar cumplimiento a la normatividad que autoriza el ejercicio de Auxiliares de la Justicia | 1. Recibir consignación del pago del carné 2. Diligenciamiento del Formato Múltiples Trámites 3. Elaboración del carne 4. Entrega del carne al Auxiliar de la Justicia | OFICINA JUDICIAL | (No. de Auxiliares de la Justicia Carnetizados/ No. de Auxiliares de la Justicia a carnetizar por período) | 94 | ANUAL | 94 | GESTION | 100% | A la fecha se viene ejecutando el proyecto.
4 | Democratización de la Administración de Justicia (Numeral 3.6 PSD 2015-2018) | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano. (Numeral 3.6.2.1. PSD 2015-2018) | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Encuestar a los clientes internos y externos frente a la satisfacción del servicio prestado | Se requiere medir la satisfacción del cliente para concretar planes de intervención | Mejorar la calidad de la información y la prestación de servicio | 1. Elaborar la encuesta 2. Aprobación de la encuesta por el Director 3. Desarrollo de la encuesta por los usuarios 4. Análisis y estadística de las encuestas 5. Plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la encuesta | OFICINA JUDICIAL | (No, de encuestas realizadas/No de encuestas entregadas * 100) | 200 | SEMESTRAL | 200 | GESTION | 100% | Encuestas recibidas, analizadas conforme a la ficha técnica. En el mes de diciembre de 2016, se realizó la segunda evaluación.
5 | Democratización de la Administración de Justicia (Numeral 3.6 PSD 2015-2018) | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano. (Numeral 3.6.2.1. PSD 2015-2018) | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Adecuación del archivo de procesos termiandos conforme a la normativa vigente | Se requiere garantizar el control de los archivos terminados entregados a la Oficina Judicial para su guarda y custodia, conforme a los lienamientos del Comité Nacional y Seccional de Archivo de la Rama Judicial | Organizar los archivos de procesos terminados y documentación de la Rama Judicial conforme a las TRD y TVD. | 1. Depuración de los expedientes (selección y conservación de los documentos) 2. Sistematización de la documentación que reposa en el archivo. 3. Traslado a la sede externa de las cajas de archivo central. | OFICINA JUDICIAL | (No. de cajas de archivo depuraedas /No. Cajas de archivo a depurara *100) | 250 | SEMESTRAL | 250 | GESTION | 100% | La meta para el año 2016, se establece para depurar 250 cajas de archivo. A 31 de diciembre se logró alcanzar la meta propuesta.
,
500%
1

## TALENTO HUMANO
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERTIVO AREA DE TALENTO HUMANO
Nº | POLITICA PSD 2015-2018 | ESTRATEGIAS (PSD 2015-2018) | PROGRAMAS (Plan Estratégico 2015-2018) | PROYECTO NIVEL CENTRAL (Plan de Inversiones 2015-2018) | PROYECTO NIVEL SECCIONAL | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVOS NIVEL SECCIONAL | ACTIVIDADES NIVEL SECCIONAL | AREA RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO SECCIONAL | CANTIDAD PROYECTADA | PERIODICIDAD DE LA MEDICION | MEDICION DE LA VARIABLE AL PERIODO | TIPO DE INDICADOR | MEDICION DEL INDICADOR | ANALISIS DEL INDICADOR - OBSERVACIONES
1. | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD 2015-2015) | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial (Numeral 3.3.2.1. PSD 2015-2018) | Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | Mejoramiento de las habilidades y competencias del personal adscrito a la Direccion Seccional de Administración Judicial de Pereira | Se identifican necesidades de capacitación para los servidores de la Dirección Seccional de Administración Judicial, en temas realacionados con la misión de la entidad | Afianzar los conocimientos, habilidades y competencias del personal adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira | 1.) Suscribir convenios de alianza estratégica para capacitación del personal con la ESAP, Comfamilar, SENA y A.F.P 2.) Ejecutar el plan de capacitaciones del programa de competencias laborales | Talento Humano | (Número de actividades de capacitación ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | 10 | ANUAL | 10 | GESTIÓN | 100% | Se definieron 10 actividades a desarrollar para el tema de competencias y habilidades. A 31 de diciembre de 2016 se han ejecutado 10 actividades.
2 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD 2015-2015) | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial (Numeral 3.3.2.2 PSD 2015-2018) | Proteccion y bienestar social del recurso humano | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Fortalecimiento de los programas de Bienestar Social para los servidores de la Rama Judicial en Risaralda | Se identifican necesidades de bienestar para los servidores de la Rama Judicial en Risarada Judicial | Brindar espacio de bienestar social que contribuyan a mejoramiento de la calidad de vida de los servidores judiciales en Risaralda | 1.) Gestionar alianzas Estratégicas con entidades financieras y cooperativas para el apoyo a los programas 2.) Desarrollar las actividades del programa de Bienestar Social | Talento Humano | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 26 | ANUAL | 26 | GESTIÓN | 100% | Se definieron 26 actividades a desarrollar para el tema de bienestar social. A 31 de diciembre de 2016 se han ejecutado 26 actividades.
3 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD 2015-2015) | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial (Numeral 3.3.2.1. PSD 2015-2018) | Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Ejecución del proceso de induccion al personal ingresado a DESAJ | El proceso de inducción es una herramienta fundamental fortalcer la cultura organizacional | Realizar el proceso de inducción a las personas que ingresan a la DESAJ | 1.) Socializar la cartilla laboral, manual del servicio al cliente y código de Ètica y Buen Gobierno | Talento Humano | (Número de servidores judiciales capacitados / número Total de servidores judiciales nuevos) * 100 | 4 | ANUAL | 4 | GESTIÓN | 100% | La medición se realiza al 31 de diciembre de 2016. La cantidad se estima en 4 personas, sin embargo, la variable debe modificarse si cambia la cantidad referenciada
4 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD 2015-2015) | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial (Numeral 3.3.2.2 PSD 2015-2018) | Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Realización de actividades de prevención del riesgo osteomuscular para servidores de la Rama Judicial en Risaralda | Se hace necesario socializar los beneficios que tiene el realizar actividad física, elemento para mejoramiento de la calidad de vida. | Sensibilizar en la prevención del riesgo osteomuscular para los usuarios del gimnasio | 1.) Identificar la Población Objeto de utilización del gimnasio 2.) Aplicar encuesta de aptitud deportiva 3.) Dar a conocer el funcionamiento del gimnasio | Talento Humano | (No. de usuarios sensibilizados en prevención del riesgo osteomuscular para utilizar el gimansio/ No. de usuarios programados para sensibilizar en prevención del riesgo osteomuscular para utilziar el gimansio) * 100 | 98 | ANUAL | 98 | GESTIÓN | 100% | Se realiza sensibilización para la utilziación del gimansio a todo el personal. Del total de los servidores de la planta de personal 98 personas iniciaron el proyecto de intervención.
5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES (Numeral 3.4. PSD 2015-2015) | Adecuación Institucional (Numeral 3.4.3.2 PSD 2015-2018) | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Implementación de proyecto de digitalización de los actos administrativos y soportes de pago de nómina | La limitación de espacios físicos para el archivos de los soportes de nómina y las políticas de gestión ambiental, generan la necesidad de implementar nuevas alternativas para garantizar la guarda y custodia de los documentos | Establecer el procedimiento para la digitalización de los documentos soportes de nómina. | 1) Presentar propuesta de implementación 2) Crear digitalmente las carpetas de documentos. 3) Escanear los documentos y guardarlos en la carpeta de documentos | Talento Humano | (# carpetas digitalizadas/ # total de carpetas con ingreso en 2016) *100 | 600 | ANUAL | 600 | GESTIÓN | 100% | La medición se realiza al 31 de diciembre de 2016. La cantidad se estima en 600 carpetas.
500%
1

## ASISTENCIA LEGAL
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERTIVO AREA DE ASISTENCIA LEGAL
Nº | POLITICA PSD 2015-2018 | ESTRATEGIAS (PSD 2015-2018) | PROGRAMAS (Plan Estratégico 2015-2018) | PROYECTO NIVEL CENTRAL (Plan de Inversiones 2015-2018) | PROYECTO NIVEL SECCIONAL | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVOS NIVEL SECCIONAL | ACTIVIDADES NIVEL SECCIONAL | AREA RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO SECCIONAL | CANTIDAD PROYECTADA | PERIODICIDAD DE LA MEDICION | MEDICION DE LA VARIABLE AL PERIODO | TIPO DE INDICADOR | MEDICION DEL INDICADOR | ANALISIS DEL INDICADOR - OBSERVACIONES
1. | Democratización de la Administración de Justicia (Numeral 3.6 PSD 2015-2018) | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano. (Numeral 3.6.2.1. PSD 2015-2018) | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Contestación oportuna de derechos de petición | Dar oportunamente respuesta a los derechos de petición en los terminos de ley | Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la Administración Judicial de Pereira y los ciudadanos o particulares | 1.) Revisar el registro de derechos de petición presentados para el control de terminos. 2.) Contestar dentro del término establecido en la Ley 1755 de 2015, los derechos de petición elevados ante la Seccional | ASISTENCIA LEGAL | (No. de derechos de peticion contestados oportunamente / No. de derechos de peticion recibidos)*100 | 23 | TRIMESTRAL | 23 | GESTIÓN | 100% | Se debe continuar con el cumplimiento de los términos para resolver peticiones y evitar con ello cometer falta disciplinaria o la interposición de acciones de tutela.