## Planeación Estrategica
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Pereira - Risaralda
AMPLIACION PROYECTO
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD 2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PSD | % | FECHA DE CONTROL | CANTIDAD REALIZADA | TIPO DE INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Construcción de infraestructura propia del sector | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | Continuar con la construccion de la Sede Judicial de Apia Fase 3 | 1) Gestionar los Recursos para la continuar la construccion de la Sede Judicial. 2) Adelantar Proceso contractual respectivo | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION |  | CORTE ABRIL 30 DE 2017, YA FUERON ASIGNADOS $350.000.000 POR PARTE DE LA UIF, PARA CONTINUAR CONSTRUCCION FASE 3
2 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | Obtener en Donación, lote en el Municipio de Dosquebradas, para la construcción de Palacio de Justicia | 1. Elevar Petición al alcalde de Dosquebradas Solicitando la donacion del Lote | Adelantar la adquisición y construcción de bienes inmuebles para la Rama Judicial en la geografía nacional en consonancia con el crecimiento y desarrollo de las necesidades de justicia | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION
3 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Obtener en Donación, lote en el Municipio de Santa Rosa, para la construcción de Palacio de Justicia | 1. Elevar Petición al alcalde de Dosquebradas Solicitando la donacion del Lote | Adelantar la adquisición y construcción de bienes inmuebles para la Rama Judicial en la geografía nacional en consonancia con el crecimiento y desarrollo de las necesidades de justicia | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION
4 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Obtener en Donación, lote en el Municipio de la Virginia, para la construcción de Palacio de Justicia | 1. Elevar Petición al alcalde de Dosquebradas Solicitando la donacion del Lote | Adelantar la adquisición y construcción de bienes inmuebles para la Rama Judicial en la geografía nacional en consonancia con el crecimiento y desarrollo de las necesidades de justicia | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | N.A | GESTION
5 | CALIDAD DE LA JUSTICIA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | Investigación básica, aplicada y estudios | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional | Certificar y/o mantener el certificado en las normas de gestión de calidad y/o ambiental, en las dependencias administrativas y judiciales. | 1. Realizar Inventario de los Empleados Certificados. 2. solicitar a la Entidad competente realizar la capacitación para obtener la certificación. | Ampliar y mantener el Sistema Integrado y Control de Calidad y/o Medio Ambiente | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número de dependencias certificas / Número de dependencias programadas para certificación ) * 100 | 0 | semestral | N.A | GESTION

## Administrativa y Financiera
Rama judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERATIVO 2017 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA
AMPLIACION PROYECTO
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD 2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PSD | % | FECHA DE CONTROL | CANTIDAD REALIZADA | TIPO DE INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Construcción de infraestructura propia del sector | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | Continuar con la construccion de la Sede Judicial de Apia | 1) Gestionar los Recursos para la continuar la construccion de la Sede Judicial. 2) Adelantar Proceso contractual respectivo | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 70 | semestral | N.A | GESTION | La edificación fue consumida por un incendio por lo que se hace necesario su reconstrucción. | Se asignarón los recuros económicos para la construcción de la segunda etapa del Proyecto. | Actualmente se está en la construcción de la Segunda etapa.
2 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Modernizacion de la Celda de Medida y Celda de Proteccion ubicadas en la Subestacion. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Mejorar las condiciones de seguridad en el uso y mantenimiento de las instalaciones electricas de la subestacion. | Se asignarón los recuros económicos para la ejecución del Proyecto. | Actualmente nos encontramos preparando el Proceso contractual.
3 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Instalación de Reconectador de 33 kV en reemplaso de cajas primarias existntes. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la seguridad de los operarios del sistema en el momento de cortes programados, asi como la eficiencia del procedimiento y la integridad de las instalaciones y equipos. | Se asignarón los recuros económicos para la ejecución del Proyecto. | Actualmente nos encontramos preparando el Proceso contractual.
4 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Rehabilitacion de barandas de concreto armado (primera fase) en terrazas de Palacio de Justicia de Pereira. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la integridad estructural de estos elementos, y la seguridad de los usuarios y servidores judiciales. | Se asignarón los recuros económicos para la ejecución del Proyecto. | Actualmente nos encontramos preparando el Proceso contractual.
5 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Construcción de infraestructura propia del sector | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | Adecuar el edificio Palacio de Justicia en Municipio de Quinchía Risaralda | 1) Realizar el Diseño Arquitectónico Autosustentable y Bioclimático, 2) Gestionar los Recursos para la modernizacion, ampliacion y mejoramiento de los espacios fisicos 3) Adelantar Proceso contractua respectivo | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 40 | anual | N.A | GESTION | Adecuar la edificación a las normas Ambientales. | En la actualidad se realizan los estudios previos correspondientes para determinar los costos del proyecto. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
6 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar la Implementación de Jardines verticales en las Areas de Circulación del palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar el Diseño Autosustentable y Bioclimático, 2) Gestionar los Recursos para la modernizacion y mejoramiento de los espacios fisicos de circulación 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 30 | anual | N.A | GESTION | La implementacion de sistemas naturales para mejorar las condiciones higrotermicas de los espacios, de acuerdo al Manual de Espacios Fisicos saludables, es un compromiso de esta administración tanto para los servidores judiciales como para los usuarios del servicio, en cuanto a la mejora de las instalaciones acordes a las necesidades de los usuarios internos y externos | En la actualidad se realizan los estudios previos correspondientes para determinar las cantidades y costos comerciales y de este modo, continuar con la implementacion de estos sistemas. | Se estan evaluando otras zonas para la continuacion del programa.
7 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar con la Rehabilitacion de techos de pasillos de Torre A. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servidor judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Debido al avanzado estado de deterioro encontrado en la Torre A, la cuantia del contrato inicial se agoto sin poder intervenir el resto de la edificación. | Se cuenta con los resultados satisfactorios de la rehabilitacion en la planta 2da, el estudio previo esta preparado, solo a falta de actualizar las cotizaciones recibidas y asignacion de presupuesto | Pendiente de Asignación de Presupuesto
8 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Iniciar la Rehabilitación estructural parcial e impermeabilizacion de rampa de acceso al Estacionamiento del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Investigar el alcance de la patologia y definir sistema de reparacion. 2) Realizar Estudio Previo. 3) Gestionar los Recursos. 4) Adelantar Proceso contractual respectivo. 5) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la durabilidad de los elementos estructurales del Edificio. | Se han recibido propuestas de reparacion, se está evaluando el sistema que mejor pueda ajustarse al funcionamiento del Edificio y su durabilidad. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
9 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Iniciar el proyecto de Suministro, actualización e instalación del sistema de Alarma, Evacuación y Detención de Incendio para la Torre A, B y C del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la seguridad de los servidores judiciales y usuarios del Palacio de Justicia de Pereira, en caso de emergencia o incendio. | Se cuenta con cotizacion de referencia para llevar a cabo la actualizacion. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
10 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Adecuar y renovar las instalaciones de energia y datos de Oficina de Titulos del Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Acondicionar espacios de acuerdo a los requerimientos funcionales y renovacion de red electrica y de datos | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
11 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Servicio de mantenimiento de los equipos electrónicos de seguridad y emergencia (sistema integrado de deteccion de incendio y sistema magnetico de puertas) del Palacio de Justicia de Pereira. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Mantener en correcto funcionamiento el sistema actual de alarma y deteccion de incendio del Palacio de Justicia de Pereira. | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
12 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y elementos constructivos (cubiertas, instalaciones sanitarias, fachadas y paredes), de las Sedes Judiciales de Dosquebradas y Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Recuperar y mantenter el correcto estado de conservacion de los elementos constructivos de las distintas sedes judiciales | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
13 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Estudio de Diagnostico Estructural, analisis de Vulnerabilidad Sismica y Patologias para la Estructura de la Sede Judicial de Belen de Umbria | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 40 | semestral | N.A | GESTION | Evaluar las causas y soluciones a la patologia estructural detectada en el Edificio de la Sede Judicial de Belen de Umbria. | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
14 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Suministro y mantenimiento de las persiana verticales en el Palacio de Justicia de Pereira. | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la integridad de estos elementos, y la seguridad de los usuarios y servidores judiciales. | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
15 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Continuar con el Cambio de iluminacion fluorescente a LED en las Sedes Judiciales del Distrito, generando ahorro de energía y contribuyendo al desarrollo de las políticas ambientales de la seccional | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Mejorar las condiciones de en el uso y mantenimiento de las lamparas | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
16 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Suministro e instalacion de aire acondicionado para la sala de servidores y monitores en el Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Mejorar las condiciones de trabajo en estas areas y garantizar el flujo de temperatura adecuada que garantice el correcto funcionamiento de los equipos. | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
17 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Imperemeabilizacion de terrazas exteriores, por la entrada principal | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 50 | semestral | N.A | GESTION | Garantizar la integridad estructural de estos elementos, y la seguridad de los usuarios y servidores judiciales. | Se cuenta con mediciones y cotizacion de referencia. Estudio Previo por redactar. | Pendiente de Asignación de Presupuesto
18 | INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Propia del Sector | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | Cerramiento oficinas afectadas por las palomas que habitan el Palacio de Justicia de Pereira | 1) Realizar Estudio Previo. 2) Gestionar los Recursos. 3) Adelantar Proceso contractual respectivo. 4) Cotratacion y ejecucion. | Brindar instalaciones funcionales y dignas para el servicio judicial | Director Seccional de Administración Judicial y Coordinación Administrativa y Financiera. | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 30 | semestral | N.A | GESTION | Mejorar las condiciones de trabajo en estas areas y garantizar la salud de los usuarios y servidores Judiciales. | Se realizarán los estudios previos correspondientes. | Pendiente de Asignación de Presupuesto

## Asistencia Legal
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017
UNIDAD, AREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE: _______________________________________
OBJETIVO ESPECIFICO PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO | PROGRAMA | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD | METAS |  |  |  | ACTIVIDADES | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |  |  |  | CUMPLIMIENTO
|  |  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |  |  |  |  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Contestación oportuna de derechos de petición | Contestar oportunamente los derechos de petición |  |  |  | Revisar permanantemente SIGOBIUS y darle trámite oportuno a las peticiones | Número de Derechos de petición contestados oportunamente/número de derechos de petición presentados | eficiencia | Asistencia Legal | Indique el cumplimiento real logrado durante el trimestre 1. El cumplimiento debe tener los soportes correspondientes. | Indique el cumplimiento real logrado durante el trimestre 2. El cumplimiento debe tener los soportes correspondientes. | Indique el cumplimiento real logrado durante el trimestre 3. El cumplimiento debe tener los soportes correspondientes. | Indique el cumplimiento real logrado durante el trimestre 4. El cumplimiento debe tener los soportes correspondientes. | Sumatoria de los cumplimientos trimestrales logrados durante la vigencia del Plan.
|  |  | TRIM 1: 90% | TRIM 2: 90% | TRIM 3: 90% | TRIM 4: 90%

## Oficina Judicial
PLAN OPERATIVO OFICINA JUDICIAL DE PEREIRA
AÑO 2017
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | TIPO DE INDICADOR | FECHA LIMITE | CANTIDAD REALIZADA | PERÍODO DE EVALUACIÓN | JUSTIFICACION | % AVANCE 1ER TRIMESTRE | OBSERVACIONES | % AVANCE 2DO TRIMESTRE | OBSERVACIONES | % AVANCE 3er TRIMESTRE | OBSERVACIONES | % AVANCE 4to TRIMESTRE | OBSERVACIONES
1 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | Actualizar Lista Auxiliares de la Justicia | 1, Elaborar cronograma para la inscripción de nuevas personas interesadas en integrar la lista. 2, Publicar convocatoria y recibir hojas de vida 3, Estudio hojas de vida 4, Publicación listado de admitidos e inadmitidos 5, Resolver objeciones 6, Constitución Póliza para Secuestres 7, Publicación en página Web de Lista Definitiva 8, Envio de la lista a los Despachos Judiciales e Inspecciones de Policía | Llevar y mantener actualizado el registro de auxiliares de la justicia | Jefe de la Oficina Judicial | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas)*100 | EFICIENCIA | MES DE ABRIL de 2017 | 2 | ANUAL | Contar con herramientas actualizadas para el funcionamiento de los Juzgados | 100 | Se dio cumplimiento al plan proyectado por medio de Resolución DESAJPER17-257 PUBLICADO EN PAGINA RAMA JUDICIAL | 100%
2 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | Capacitación Servidores Judiciales | 1. Elaborar presentación de capacitación 2 Elaborar cronograma de capacitación 3. Remitir circular a los Despachos Judiciales y área administrativa informando las fechas de capacitación. 4. Capacitar en el manejo de archivo y Tablas de Retención Documental | Capacitar a los servidores Judiciales y personal administrativo en el manejo y actualización de tablas de Retención Documental | Gestión Documental a través del Comité Seccional de Archivo, | No. de Despachos Judiciales y oficinas capacitados / No. Total de Despachos Judiciales del Distrito. Y oficinas administrativas*100 | EFICIENCIA | NOVIEMBRE DE 2017 | 8 | SEMESTRAL | Fortalecer el proceso cultural de calidad en la gestión judicial, prevención del riesgo y conservación del medio ambiente. |  | Se remitió a la Magistrada Beatriz, proyecto de presentación de capacitación para revisión | 25% | Se ajustó presentación para la capacitación, según observaciones
3 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | Capacitación los Servidores Judiciales | Gestionar ante el Banco Agrario la capacitación a los servidores judiciales de los Tribunales y Centros de Servicios sobre el manejo del software de títulos judiciales. | Capacitar a los servidores Judiciales en el manjejo del software de títulos Judiciales | Gestión Tecnológica Dirección Seccional de Administración Judicial Apoya: Oficina Judicial | No. de Despachos Judiciales capacitados / No. Total de Despachos Judiciales del Distrito a capacitar.*100 | EFICIENCIA | JULIO DE 2017 | N.A. | TRIMESTRAL | Prestar un mejor servicio al usuario y controlar el manejo de los titulos judiciales | 28.57% | Se capacitó en manejo del portal al centro de servicios Penal Acusatorio y Centro de Servicios Adolescentes | 100% | Se dictó capacitación sobre el manejo del portal Banco Agrario a Funcionarios de la >Sala Civil Familia, División de cuentas especiales y Cobro coactivo, Juzgado 5 civil del circuito, Juzgado 3 administrativo, y Juzgado 1 penal de conocimiento
4 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Encuesta satisfacción del servicio | 1. Elaborar la encuesta 2. Aprobación de la encuesta por el Director 3. Desarrollo de la encuesta por los usuarios 4. Análisis y estadística de las encuestas 5. Plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la encuesta | Mejorar la calidad de la atención | Dirección Seccional de Administración Judicial Apoya: Oficina Judicial | No,de quejas / total de encuentas realizadas | EFICACIA | 2017-12-01 | N.A. | SEMESTRAL | Mejora del servicio, satisfacción del usuario |  |  | 100% | Se hizo una prueba piloto de encuentas en un dia puntual generando observaciones de mejora en cuento a disponer de mas personal para atención de tutelas y demandas, mas sillas para atención al público
5 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Adecuación del archivo a la normativa | 1 .Diagnosticar cantidad de cajas y expedientes a depurar 2. Depurar los expedientes de los Juzgados Penales municipales, responsabilidad del Juzgado Tercero penal Municipal de conocimiento (selección y conservación de los documentos) 3.Registrar en tablas SAIDOJ la documentación que reposa en el archivo. 4. Trasladar oficialmente las cajas al archivo central. | Disminur los tiempos de respuesta en las solicitudes de expedientes | Coordinador(a) de la Oficina Judicial y Auxiliar dispuesto por el Consejo seccional de la judicatura | No. de juzgados diagnosticadaos /total de juzgados a revisar *100 | EFICIENCIA | 2017-12-01 | 135 | TRIMESTRAL | Revisión y depuración del archivo de los juzgados Penales Municipales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 los cuales se encuentran en el archivo central sin el registro en SAIDOJ | 92.22% | Se efectuó revisión de las cajas y expedientes a depurar faltando 340 cajas por revisar y diagnosticar el total de expedientes del juzgado 6. Se revisó 918 cajas que incluye 21458 expedientes | 92.22%
[9 empty] | No. de cajas depuradas /total de cajas a depurar *100 | [5 empty] | 0.2387% | El tototal de cajas a depurar según diagnóstico son 1257 cajas | 3.182% | Se inició depuración de cajas
6 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Adecuación del archivo a la normativa | 1. Recibir, revisar registrar y codificar las cajas de archivo remitidas por los diferentes juzgados | Descongestionar el archivo de los diferentes Juzgados | Coordinador(a) de la Oficina Judicial y Coordinador(a) Archivo Central | No. De Cajas recibidas/ total de solicitudes de recepciòn | EFICIENCIA | JULIO DE 2017 | N/A | TRIMESTRAL | Organizar la documentación de la Rama Judicial conforme a las TRD y TVD. | 37.25% | Se programó la recepción de archivo central, para 400 cajas los Juzgados solo enviaron 149 cajas de diferentes Juzgados | 77.88% | Se programó la recepción de un total de 800 cajas para el semestre los juzgados enviaron 623
7 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Depuración de las cuentas judiciaes y titulos judiciales | 1. Depurar y solicitar la prescripción de los depósitos judiciales de las cuentas bancarias inactivas con el banco Agrario y cancelación definitiva de las cuentas 2. Analizar el estado de 1.115 titulos materializados y definir la posiblidad de destrucción. Elaborar el acto administrativo respectivo 3. Acompañar a los Juzgados en la realización de las conciliaciones bancarias 4. Verificar y gestionar instalación del módulo de depósitos judiciales en todos los juzgados 5.Gestionar los trámite ante el Banco Agrario para activar en el portal web la totalidad de cuentas judiciales. | Mejorar la calidad de la atención, y cumplir los requierimientos de auditoría | Oficina Judicial y Sistemas | No. de actividades propuestas/ total de actividades *100 | EFICACIA | MAYO 31 DE 2017 | N/A | MENSUAL | Mejorar el procedimiento de depósitos y títulos judiciales |  |  | 80% | Se solicitó la prescripción del total de cuentas inactivas se revisó la totalidad de ornes de pago relacionadas con los títulos depositados en custodia haciendo de volución de las mismas a los respectivos juzgados para su anulación y destrucción El portal web esta funcionado para la totalidad de cuentas activas
8 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Depuración de titulos judiciales | Analizar, definir la posibilidad de prescripción o destrucción de los depósitos judiciales materializados que se encuentran en 28 cajas de archivo. Elaborar el acto administrativo respectivo | Depurar el archivo de gestión de la oficina judicial | Auxiliar tíltulos judiciales y Oficina Judicial | Cajas depuradas/total de cajas | EFICACIA | 2017-12-01 | N/A | TRIMESTRAL | Existencia de titulos judiciales sin registro de pre |  |  |  | Se inició con el registro de títulos y ordenes de pago existentes en archivo
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | [15 empty] | 64.25%

## Talento Humano
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERATIVO DE TALENTO HUMANO - AÑO 2017
PLAN OPERTIVO AREA DE TALENTO HUMANO
Nº | POLITICA PSD 2015-2018 | ESTRATEGIAS (PSD 2015-2018) | PROGRAMAS (Plan Estratégico 2015-2018) | PROYECTO NIVEL CENTRAL (Plan de Inversiones 2015-2018) | PROYECTO NIVEL SECCIONAL | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVOS NIVEL SECCIONAL | ACTIVIDADES NIVEL SECCIONAL | AREA RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO SECCIONAL | CANTIDAD PROYECTADA | PERIODICIDAD DE LA MEDICION | MEDICION DE LA VARIABLE AL PERIODO | TIPO DE INDICADOR | MEDICION DEL INDICADOR | ANALISIS DEL INDICADOR - OBSERVACIONES
1. | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD2015-2018) | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial (Numeral 3.3.2.1. PSD 2015-2018) | Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | Mejoramiento de las habilidades y competencias del personal adscrito a la Direccion Seccional de Administración Judicial de Pereira | Se identifican necesidades de capacitación para los servidores de la Dirección Seccional de Administración Judicial, en temas realacionados con la misión de la entidad | Afianzar los conocimientos, habilidades y competencias del personal adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira | 1.) Suscribir convenios de alianza estratégica para capacitación del personal con la ESAP, Comfamilar, SENA y A.F.P 2.) Ejecutar el plan de capacitaciones del programa de competencias laborales | Talento Humano | (Número de actividades de capacitación ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | 9 | SEMESTRAL | 3 | GESTIÓN | 33.33% | Al 30 de junio se ha desarrollado las siguientes actividades en competencias laborales: Funcionalidad del Aplicativo SIGCMA, Servicio al ciudadano y Competencias Gerenciales
2 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD2015-2018) | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial (Numeral 3.3.2.2 PSD 2015-2018) | Proteccion y bienestar social del recurso humano | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Fortalecimiento de los programas de Bienestar Social para los servidores de la Rama Judicial en Risaralda | Se identifican necesidades de bienestar para los servidores de la Rama Judicial en Risarada Judicial | Brindar espacio de bienestar social que contribuyan a mejoramiento de la calidad de vida de los servidores judiciales en Risaralda | 1.) Gestionar alianzas Estratégicas con entidades financieras, Cooperativas, Fondos de empleados, AFP, EPS, Universidades, Comfamiliar y Asonal Judicial para el apoyo a los programas 2.) Desarrollar las actividades del programa de Bienestar Social | Talento Humano | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 18 | SEMESTRAL | 9 | GESTIÓN | 50% | Al 30 de junio se ha desarrollado las siguientes actividades en Bienestar Social: Elaboración Programación de Actividades Plan de Bienestar Social 2017, Mesa de trabajo Gestión Interinstitucional, Semana de la mujer, Cumpleaños servidores judiciales DESAJ Pereira, Centro de Acondicionamiento Físico (gimnasio), Actividad Cultural Rama Judicial- Concierto grupo AD LIBITUM, Rumbaterapia, Animación de lectura, Juegos Interempresariales.
3 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD2015-2018) | Desarrollar las competencias laborales en el servidor judicial (Numeral 3.3.2.1. PSD 2015-2018) | Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Ejecución del proceso de induccion al personal ingresado a DESAJ | El proceso de inducción es una herramienta fundamental fortalcer la cultura organizacional | Realizar el proceso de inducción a las personas que ingresan a la DESAJ | 1.) Socializar la cartilla laboral, manual del servicio al cliente y código de Ètica y Buen Gobierno | Talento Humano | (Número de servidores judiciales capacitados / número Total de servidores judiciales nuevos) * 100 | 4 | ANUAL | 2 | GESTIÓN | 50% | Al 30 de junio se ha desarrollado las siguientes actividades en Inducción a los nuevos servidores judiciales
4 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (Numeral 3.3. PSD2015-2018) | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial (Numeral 3.3.2.2 PSD 2015-2018) | Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | Realización de actividades de prevención del riesgo osteomuscular para servidores de la Rama Judicial en Risaralda | Se hace necesario socializar los beneficios que tiene el realizar actividad física, elemento para mejoramiento de la calidad de vida. | Sensibilizar en la prevención del riesgo Psico-social - Servidores Judiciales más felices | 1.) Identificar la Población Objeto de servidores judiciales beneficiados con actividades deportivas y recreacionales 2,) Divulgación y Promoción de la Encuesta 3.) Aplicar encuesta de Bienestar Social - Servidores Judiciales más Felices 4,) Tabulación y análisis de la encuesta | Talento Humano | (No. de usuarios que diligencian la encuesta/ No. de usuarios programados para diligenciar la encuesta) * 100 | 1 | ANUAL |  | GESTIÓN |  | Se tiene determinado para el mes de Julio de 2017
5 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES (Numeral 3.4. PSD2015-2018) | Adecuación Institucional (Numeral 3.4.3.2 PSD 2015-2018) | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Implementación de proyecto de digitalización de los actos administrativos y soportes de pago de nómina | La limitación de espacios físicos para el archivos de los soportes de nómina y las políticas de gestión ambiental, generan la necesidad de implementar nuevas alternativas para garantizar la guarda y custodia de los documentos | Digitalización de los documentos que están en el Archivo físico de Hojas de Vida | 1) Escanea los documentos 2) Digitalizar las carpetas de documentos. | Talento Humano | (# carpetas digitalizadas/ No. de carpetas a digitalizar Proyectadasde hojas de vida en archivo físico) *100 | 100 | SEMESTRAL | 20 | GESTIÓN | 20% | A junio se tiene digitalizadas 20 carpetas tomadas del archivo central debido a los cambios de personal en el Área de Talento Humano
6 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES (Numeral 3.4. PSD2015-2018) | Adecuación Institucional (Numeral 3.4.3.2 PSD 2015-2018) | Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado. | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | Implementación de proyecto de digitalización de los actos administrativos y soportes de pago de nómina | La limitación de espacios físicos para el archivos de los soportes de nómina y las políticas de gestión ambiental, generan la necesidad de implementar nuevas alternativas para garantizar la guarda y custodia de los documentos | Digitalización de los documentos que están en el Archivo físico de Hojas de Vida | 1) Escanea los documentos 2) Digitalizar las carpetas de documentos. | Talento Humano | (# carpetas digitalizadas/ # total de carpetas con ingreso en 2017) *100 | 121 | SEMESTRAL | 121 | GESTIÓN | 100% | A junio se han digitalizado la totalidad de carpetas correspondientes a los servidores judiciales que han ingresado

## Gestión Tecnológica
Rama judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira
PLAN OPERATIVO 2017 GESTION TECNOLOGICA
Nº | POLITICA | ESTRATEGIAS PSD 2015-2018 | PROGRAMAS | PROYECTO NIVEL CENTRAL | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | AREA RESPONSABLE | INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL PSD | % | FECHA DE CONTROL | TIPO DE INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Capacitar a los servidores judiciales de los municipios de Pueblo Rico, Apìa, Santuario, Balboa, Belèn de Umbrìa, Mistratò, La Virginia, La Celia, Marsella, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Guatica, Quinchìa, en la plataforma Justicia XXI web. | 1) Identificar la Población Objeto de la Capacitación, 2) Preparar la Capacitación. 3) Realizar convocatoria para garantizar la asistencia. 4) Realizar talleres de capacitación con el nuevo sistema a los servidores judiciales relacionados. | Fortalecer la Gestión Judicial de la Administración de Justicia a partir de la modernización y tecnificación de los modelos de gestión alineados al PET (Modelos de Despacho Judicial Virtual y Móvil) | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 69 | semestral | GESTION |  | En etapa de ejecuciòn | Se iniciò capacitaciòn en estos municipios como plan piloto, ya que los mismos no cuentan con sistema de reparto.
2 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Realizar la migraciòn de los equipos de còmputo por especialidades ubicados en la sede Palacio de Justicia de Pereira al nuevo servidor de dominio. | 1) Identificar los equipos de còmputo por especialidad, 2) Crear las unidades organizativas por especialiadad. 3) Creaciòn de usuarios y equipos. 4) Configuraciòn de los equipos en sitio y migraciòn de informnaciòn. | Fortalecer la Gestión Judicial de la Administración de Justicia a partir de la modernización y tecnificación de los modelos de gestión alineados al PET (Modelos de Despacho Judicial Virtual y Móvil) | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 70.7031 | semestral | GESTION |  | En etapa de ejecuciòn | El avance del proceso ha sido gradual a raiz de la disponibilidad de los despachos judiciales.
3 | TECNOLOGIA | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector | Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional | Capacitar al personal de soporte tecnológico adscrito a la Seccional y a los técnicos de la mesa de ayuda en instalación y configuración de las salas de audiencia con aplicativo CICERO. | 1) Identificar la Población Objeto de la Capacitación, 2) Preparar la Capacitación. 3) Realizar convocatoria para garantizar la asistencia. 4) Realizar la capacitación con el apoyo de los técnicos de la firma NEC de Colombia. | Fortalecer la Gestión Judicial de la Administración de Justicia a partir de la modernización y tecnificación de los modelos de gestión alineados al PET (Modelos de Despacho Judicial Virtual y Móvil) | Coordinador Administrativo del área Administrativa y Financiera | (Número Actividades Realizadas/ Número Actividades Programadas)*100 | 100 | semestral | GESTION |  | Finalizado | La capacitación se realizó con el apoyo de la Firma NEC de Colombia en cumplimiento del contrato 160-2016